Промежуточный отчет об инновационной деятельности за 2023 год

МБДОУ «Детский сад № 83»

наименование образовательного учреждения

«Инклюзивное пространство современного детства»

тема инновационной деятельности

| № п/п | Структура отчета | Перечень запланированных мероприятий, Фактическое содержание проделанной за год работы (указать дату проведения, отчетный документ) | Причины отклонения от запланированного, управленческие действия по корректировке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель инновационного проекта, программы, направления и т.д. | Создание условий для осуществления инклюзивного образования, удовлетворяющего потребность и интересы разных участников образовательных отношений в современном ДОУ. |  |
| 2. | Срок реализации | январь - декабрь 2023 года |  |
| 3. | Участники инновационной деятельности | педагоги, воспитанники, родители ДОУ |  |
| 4. | Описание проведенной инновационной работы | Создана междисциплинарная команда специалистов. Выбран координатор по инклюзии – Попова Е.А., воспитатель спец группы. Инновационная работа в учреждении осуществляется в соответствии с планом инновационной деятельности. - Консультации: «Особенности инклюзивного образования» 06.02.2023 провела Санькова М.В.; «Путь к успеху каждого ребенка: инклюзивное образование в детском саду» 19.04.2023 проводила Дробышева К.В., педагог-психолог; - «Педагогическое сопровождение самостоятельной деятельности детей в специально организованной коррекционно- развивающей предметно-пространственной среде» 11.09.2023 проводила Маничева Г.А., старший воспитатель. -Мастер-класс «Игры для развития межличностных отношений между детьми» 23.10.2023 Дробышева К.В.. педагог-психолог; - Открытые просмотры деятельности с детьми: «Мы - разные, но мы – равные» 04.12.2023 Телепова ЭЗ., воспитатель подготовительная группа № 9; «Волшебная коробочка» (с использованием элементов хеппининга и сенсорные коробки) 23.11.2023 Гречишкина М.Д., учитель-дефектолог разновозрастная группа для детей с ЗПР № 2. - Тренинг с элементами сказкотерапия «Цветик-семицветик» 07.12.2023 Дробышева К.В; Выступление педагогов с опытом работы: Единый методический день 31.03.2023 «Эффективные практики инклюзивного образования: новые подходы, формы работы» выступление учителей-логопедов Поповой С.П., Четвериковой С.А.; Мастер - класс для педагогов «Хеппенинг – инновационный способ расширение пространства детской фантазии» - 27.09.2023 Гречишкина М.Д., учитель-дефектолог; Командой специалистов разработана циклограмма коррекционно-развивающей работы, индивидуальная карта достижений. Кабинеты специалистами (учителя-логопеда, учителя –дефектолога, педагога-психолога) оснащены пособиями для применения в работе с детьми наглядно-практического метода. Специалисты оказывают психолого-педагогическое сопровождение по адаптации детей с ОВЗ в детском саду. С родителями воспитанников проведено анкетирование готовности родителей к инклюзивной деятельности в ДОУ, а также проводится просветительская работа: - Практикум для родителей с элементами тренинга «Ладошка дружбы» - 10.10.2023 Попова Е.А., воспитатель. | Вместо тренинга проведено занятие с элементами сказкотерапии по произведению В. Катаева «Цветик-Семицветик» |
| 5. | Прохождение курсов по теме инновационной деятельности | Очные курсы повышения квалификации в КАУ ДПО АИРО имени А.М.Топорова (30.01.2023-02.02.2023) 72 часа. Тема: Инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольной образовательной практике». Санькова М.В., старший воспитатель, Скворцова Т.А., воспитатель. Очные курсы повышения квалификации в КГБОУ СПО «Бийский педагогический колледж» 07.11.2023, 72 часа Тема: «Особенности организации образовательного процесса детей дошкольного возраста с ОВЗ в условия реализации ФГОС ДО», Кузнецова Н.В., воспитатель, Максимова Н.М., воспитатель, Фролова Ю.А., воспитатель, Манаева Е.В., воспитатель, Маничева Г.А., старший воспитатель, Попова С.П., учитель-логопед. Очные курсы повышения квалификации в КГБОУ СПО «Бийский педагогический колледж» 19.05.2023г., 72 часа. Тема: «Особенности организации образовательного процесса детей дошкольного возраста с ОВЗ в условия реализации ФГОС ДО», Дробышева К.В., педагог-психолог, Кулятина А.Ю., воспитатель, Ледёнева Ж.В., воспитатель, Попова Е.А., воспитатель Столповская О.А., музыкальный руководитель, Тутушева Е.В., учитель-логопед. |  |
| 6. | Участие в конкурсах, конференциях, вебинарах по теме инновационной деятельности | - II краевая научно-практической конференция «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ», «Бийский промышленно-технологический колледж 28.04.2023, Гречишкина Т.П., Маничева Г.А., Попова С.П., Тутушева Е.В., Четверикова С.А., Максимова Н.М., Столповская О.А. выступления, публикации. - Вебинар «Особенности работы с родителями детей с ОВЗ: «Школа первоклассных родителей», 23.05.2023, педагоги ДОУ; Вебинар МПАДО "Из сада в школу: дети с ОВЗ" 14.12.2023, педагоги ДОУ. # Вебинар в записи «Основы инклюзивного образования в ДОУ: от теории к практике», 16.01.2023, педагоги ДОУ. # Вебинар в записи, «Доступная среда в образовательной организации для обучающихся с ОВЗ», 20.02.2023, все педагоги ДОУ. III чемпионат Алтайского края «Детский Абилимпикс», 19.04.2023, 11 призеров. Конкурс профессионального мастерства «Дефектолог Алтая - 2023», 16.05.2023, Тутушева Е.В., Четверикова С.А. - лауреаты |  |
| 7 | Результаты (продукты) инновационной работы | Разработано и утверждено «Положение об инновационной деятельности»; - Разработан и утвержден план инновационной деятельности; - Приобретена методическая литература по работе с детьми ОВЗ; - Приобретены развивающие игры и игрушки для обогащения ПРС, а также пособия для проведения образовательной деятельности; - 60% педагогов прошли очные курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. - Педагоги используют имеющийся профессиональный опыт и знания при организации обучения и воспитания особых детей; - Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ и программы индивидуального сопровождения для детей инвалидов. - Дети с ОВЗ включены в образовательный процесс. Показывают положительную динамику в развитии (особенно социальных навыков), адаптированы и приняты группой детей, с желанием посещают детский сад. - Родители детей с ОВЗ понимают перспективы развития их ребенка, занимают активную позицию сотрудничества. Поддерживают режим пребывания ребенка в ДОУ, включены в систему психолого-педагогического сопровождения. - Налажено взаимосотрудничество с Алтайской краевой общественной организацией родителей детей с РАС «Апрель». |  |
| 8 | Выявленные затруднения и проблемы по теме инновационной деятельности | Создание гибкого режима дня и расписания образовательной деятельности для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями СанПиН. Построение ПРС в соответствии с нозологией ребенка с ОВЗ. |  |
| 9 | Предложения по использованию результатов инновационной деятельности (распространение опыта) в образовательном пространстве города | Требования к организации и проведению обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей нормотипичного развития. |  |